## 0.2.0
2024년 2월 19일 ~ 2월 26일
스토리 | 에픽 | Task 제목 | Task설명 | 완수 여부 | 비고
프로젝트 | 네트워크 라이브러리 | 네트워크 라이브러리 구현 |  | 미완료 | 0.1.0
| CI 적용 | GitHubAction 적용 |  | 미완료 | 0.1.0
| CD 적용 | CD 적용 |  | 미완료 | 0.1.0
| 피드백 적용 | TestFlight 피드백 적용 |  | 미완료 | 0.1.0
| TestFlight 영입 | 친구들에게 TestFilght 부탁하기 (최소 2) |  | 미완료 | 0.1.0
| 다운스케이링 라이브러리 | Image 중복 요청에 관한 로직 생성 |  | 완료
|  | Image Library 네이밍 변경 |  | 완료
|  | Image Library WeakDictionary 를 objcMethod를 활용한 StoreProperty 적용 고민 |  | 완료
|  | 다운스케일링 버그 수정 | 다운스케일링이 되지 않는 버그를 수정합니다. | 완료
| CombineCocoa | 컴바인 코코아 Test작성 |  | 미완료
| MealGokCacher | LocalCacher Test작성 |  | 미완료
|  | 네트워크 혹은, Local파일 중복 요청에 대한 분기 처리 |  | 완료
|  | 메모리케시 구현 |  | 완료
| GitHub 대문 수정 | README.md 수정 |  | 완료
| 앱스토어 신청 | 어플리케이션 앱스토어 신청 |  | 미완료 | 0.1.0
타이머 화면 | 사진 Feature | 타이머 화면 UITest작성 |  | 마완료
|  | 타이머가 울렸다면 로컬 Notification 전달 |  | 완료
|  | MealGokChllenge들어가기 전 확인여부 추가 |  | 비고
|  | 유저 종료 시나리오 구현 | 유저가 비정상 종료할 때 로직을 생각해보기 | 완료 | 0.1.0
|  | 사진에 관한 코멘트를 추천받을 수 있는 기능 고민 | 사진에 관한 코멘트를 추천받을 수 있는 기능 고민 | 미완료 | 0.1.0
프로필 화면 | Challenge Content | MealGokHistory 사진이 첨부되었을 때만 셀에 사진 표시 추가 |  | 완료
|  | MealGokHistory 사진 다운스케일링 |  | 완료
파이어베이스 연결 | 파이어베이스 연결 | 파이어베이스 공부 |  | 미완료
|  | 소셜로그인 공부 |  | 미완료
|  | Oauth연결 |  | 미완료
|  | 밀꼭 히스토리 기록 외부 저장 |  | 미완료
|  | 수행 항목 | 비고 | 완료여부
| 월요일 | 타이머가 울렸다면 로컬 Notification 전달 |  | 완료
MealGokChllenge들어가기 전 확인여부 추가
|  | 다운스케일링 버그 수정 |  | 완료
|  | MealGokHistory 사진 다운스케일링 |  | 완료
|  | MealGokHistory 사진이 첨부되었을 때만 셀에 사진 표시 추가 |  | 완료
| 화요일 | MakeFile을 통한 버전 변경하는것 구현 |  | 완료
|  | 유저 종료 시나리오 구현 및 고민 |  | 완료
Image Library 네이밍 변경
GitHub ReadMe 보완
Image Library WeakDictionary 를 objcMethod를 활용한 StoreProperty 적용 고민
Image Library 중복 요청 제거 로직 생성
Image Library MemoryCache 공부 및 구현
| 수요일 | Image Library 네이밍 변경 |  | 완료
GitHub ReadMe 보완
|  | Image Library WeakDictionary 를 objcMethod를 활용한 StoreProperty 적용 고민 | 공부해보고 결정하려고 했지만, 현재 구조에서는 사족이라 생각되어 쿨하지 못하게 패스 | 완료
|  | Image Library 중복 요청 제거 로직 생성 | SerialQueue를 통해서 하나하나 순차적으로 실행. 중복 요청 조건에 한해서 해결 (요청 View가 동일할 때) | 완료
Image Library MemoryCache 공부 및 구현
프로필 이미지 및 닉네임 변경 기능 구현
앱스토어 신청
|  | Image Library 확장성 있는 구조로 변경 |  | 완료
| 목요일 | Image Library MemoryCache 공부 및 구현 |  | 완료
프로필 이미지 및 닉네임 변경 기능 구현
앱스토어 신청
금요일
토요일
일요일

## 0.1.0
2024년 2월 12일 ~ 2월 18일
스토리 | 에픽 | Task 제목 | Task설명 | 완수 여부
프로젝트 | 다양한 환경 지원 | Poitrait 및 landscape 화면 가르기 |  | 완료
|  | iPhone SE 지원할 수 있게 만들기 |  | 완료
| 캐시 라이브러리 | 이미지 캐시 라이브러리 공부 | KingFisher | 완료
|  | 이미지 캐시 라이브러리 구현 | KingFisher 비슷하게 | 완료
|  | 파일 캐시 라이브러리 공부 | KingFisher, Realm | 완료
|  | 이미지 캐시 라이브러리 구현 |  | 완료
| 다운스케일링 라이브러리 | 이미지 다운스케일링 라이브러리 구현 | KingFisher | 완료
| 네트워크 라이브러리 | 네트워크 라이브러리 구현 |  | 미완료
| CI 적용 | GitHubAction 적용 |  | 미완료
| CD 적용 | CD 적용 |  | 미완료
| 피드백 적용 | TestFlight 피드백 적용 |  | 미완료
| NotificationCenter 모듈 추가 | Notification.name을 관리하기 위한 모듈 추가 |  | 완료
| TestFlight 영입 | 친구들에게 TestFilght 부탁하기 (최소 2) |  | 미완료
| 앱스토어 신청 | 어플리케이션 앱스토어 신청 |  | 미완료
타이머 화면 | 사진 Feature | 음식에 관한 사진을 찍을 수 있도록 기능 추가 |  | 완료
|  | 음식에 관한 사진을 저장하는 기능 추가 |  | 완료
|  | 유저 종료 시나리오 구현 |  | 미완료
|  | 사진에 관한 코멘트를 추천받을 수 있는 기능 고민 | 사진에 관한 코멘트를 추천받을 수 있는 기능 고민 | 미완료
프로필 화면 | Challenge Content | 컨텐트를 누르면 그에 관한 화면 Present 구현 |  | 완료
|  | 컨텐트에서 사진 및 부가 정보 열람 가능 |  | 완료
파이어베이스 연결 | 파이어베이스 연결 | 파이어베이스 공부 |  | 미완료
|  | 소셜로그인 공부 |  | 미완료
|  | Oauth연결 |  | 미완료
|  | 밀꼭 히스토리 기록 외부 저장 |  | 미완료
|  | ER 다이어그램 생성 |  | 완료

## 0.0.2
스토리 | 에픽 | Task 제목 | Task설명 | 완수 여부
프로젝트 | Realm Tuist 연결 | Realm Tuist 연결 |  | 완료
|  | Realm 공부 |  | 완료
| 캐시 라이브러리 | 이미지 캐시 라이브러리 공부 | KingFisher | 미완료
|  | 이미지 캐시 라이브러리 구현 | KingFisher 비슷하게 | 미완료
|  | 파일 캐시 라이브러리 공부 | KingFisher, Realm | 미완료
|  | 이미지 캐시 라이브러리 구현 |  | 미완료
| 다운스케일링 라이브러리 | 이미지 다운스케일링 라이브러리 구현 | KingFisher | 미완료
| 네트워크 라이브러리 | 네트워크 라이브러리 구현 |  | 미완료
| CI 적용 | GitHubAction 적용 |  | 미완료
| CD 적용 | CD 적용 |  | 미완료
타이머 화면 | 메인화면 기능 구현 | 메인화면에서 시간초를 설정할 수 있는 UI 구현 |  | 완료
|  | 메인화면에서 시간초를 설정할 수 있는 기능 구현 |  | 완료
| 타이머 화면 | Realm을 활용한 기록 저장 |  | 완료
|  | 중도 포기 기능 구현 | 타이머 화면에서 중도 포기 버튼 구현 | 완료
| 결과 화면 | 결과 화면에서 돌아가는 기능 제공 |  | 완료
프로필 화면 | Profile화면 구현 | 프로필 화면 UI 구현 |  | 완료
|  | 프로필 화면 피그마 생성 |  | 완료
|  | 프로필 화면 달력 구현 |  | 완료
|  | 프로필 화면 달력Content 구현 |  | 완료
|  | 프로필 화면 Realm을 활용한 내부 데이터베이스 접근 구현 |  | 완료
파이어베이스 연결 | 파이어베이스 연결 | 파이어베이스 공부 |  | 미완료
|  | 소셜로그인 공부 |  | 미완료
|  | Oauth연결 |  | 미완료
|  | 밀꼭 히스토리 기록 외부 저장 |  | 미완료
|  | ER 다이어그램 생성 |  | 완료

## 0.0.1
스토리 | 에픽 | Task 제목 | Task설명 | 완수 여부
프로젝트 세팅 | Tuist를 도입 | Tuist공부 |  | 완료
|  | Make 명령어를 통한 자동화 기능 구현 |  | 완료
|  | Tuist Plugin 설정 |  | 완료
| SwiftFormat적용 | Build phase 에 SwiftFormat |  | 완료
| SwiftLint적용 | Build Phase에 Swift lint 가 적용될 수 있도록 설정 |  | 완료
| CI적용 | GitHub Action을 통한 CI 설정 |  | 미완료
| Architecture 설정 | 앱 아키텍처 설정 | 아키텍쳐를 공부하고 어떤 아키텍쳐를 설정할지 고민한다 | 완료
| 프로젝트 생성 | Create New Project |  | 완료
| Github설정 | Issue Template 설정 |  | 완료
|  | git Ignore 설정 |  | 완료
| 배포 | TsetFlight배포를 진행 |  | 완료
| 앱 로고 설정 | 앱 로고 설정 |  | 완료
화면 구성 | Figma를 통한 앱 화면 생성 | 타이머 화면 생성 |  | 완료
| Timer 구현 | Timer View 구현 |  | 완료
|  | Timer 로직 구현 |  | 완료
| 요약 화면 | Local정보를 활용하여 통계 화면 구현 |  | 미완료
프로젝트 구현 | 클린아키텍쳐 적용 | 클린아키텍쳐 적용 |  | 완료
|  | RouterFactory 구현 |  | 완료
| 디자인 시스템 | 디자인시스템 설정 |  | 완료
| CombineCocoa 구현 | 컴바인 코코아 |  | 완료